2024年度湘潭市工业贸易中等专业学校

项目支出绩效自评报告

单位名称：湘潭市工业贸易中等专业学校

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

 根据潭府阅〔2022〕48号及湘潭市政府重大项目预算审核和投资决策委员会会议纪要（第7次），写明同意实施楚怡改扩建项目，明确该资金9000万分三年安排到位，其中省级资金3000万元，落实项目配套资金，一是由市财政局负责1200万元，二是市发改委、市教育局、市财政局负责，在2023年至2025年期间，每年安排国、省、市职业教育专项资金600万元，合计1800万元；三是市教育局、市工业贸易中等专业学校负责，通过处置学校闲置资产等方式筹措3000万元。目前2022-2024年已下达多笔楚怡改扩建项目资金5019万元，其中2024年12月下达市级财政资金600万元。楚怡中职学校改扩建项目于2023年5月开工，于2024年8月底完工。

1. **项目绩效目标**

1、建设楚怡公办中职学校改扩建项目，在2024年7月底完工；

2、增加200个学位；

3、达到校园面积及校舍面积的中职办学条件标准。

二、项目开展情况

**（一）项目立项依据和目的**

 根据潭府阅〔2022〕48号及湘潭市政府重大项目预算审核和投资决策委员会会议纪要（第7次），写明同意实施楚怡改扩建项目，明确该资金9000万分三年安排到位，其中省级资金3000万元，落实项目配套资金，一是由市财政局负责1200万元，二是市发改委、市教育局、市财政局负责，在2023年至2025年期间，每年安排国、省、市职业教育专项资金600万元，合计1800万元；三是市教育局、市工业贸易中等专业学校负责，通过处置学校闲置资产等方式筹措3000万元。楚怡中职学校改扩建项目是省民生实事项目，事关人民群众根本利益，事关湘潭职业教育未来发展。

**（二）项目组织实施情况**

目前2022-2024年已下达多笔楚怡改扩建项目资金5019万元，其中2024年12月下达市级财政资金600万元。楚怡中职学校改扩建项目于2023年5月开工，于2024年8月底完工。

1. **项目绩效目标完成情况**

1、数量指标：建设楚怡公办中职学校改扩建项目，已完工，达到目标；

2、质量指标：工程完工率100%，已完工,工程进度100%；

3、时效指标：在2024年7月底完工，实际因天气原因8月底完工；

4、社会效益指标：达到校园面积及校舍面积的中职办学条件标准，达到目标；

5、满意度指标：师生满意度≥80%，实际达到满意率80%。

6、成本指标：本指标控制在指标金额范围内支出（还有其余楚怡专项改扩建指标），截至2024年12月，楚怡改扩建项目2024年已支出1838.77万元，先支出先下达的省级资金及结转资金，此笔600万元市级资金于12月下达，使用17.16万元，在目标范围内。

1. 存在的问题和改进措施

存在的问题：总体绩效目标基本完成，没有偏离绩效目标。因楚怡改扩建项目所需资金较大，需按进度申请专项资金，后续工程所需资金比较紧张。

改进措施：积极和财政局各部门衔接，积极申请楚怡专项资金，确保及时支付工程款。根据下达资金，责任到人，更合理地使用资金，提高资金使用效益。

四、其他需说明的问题

无